## 1 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 2 (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана освоения капитальных
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 3 (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода основных
средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о постановке объектов электросетевого
хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 6 (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана вывода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7 (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о фактических значениях количественных
показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ...
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о достигнутых результатах в части,
касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь
в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтxч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении финансового плана
субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Субъект Российской Федерации: ____________________________________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаци | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X |  | X | X
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X |  | X | X
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X |  | X | X
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X |  | X | X
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X |  | X | X
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X |  | X | X
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X |  | X | X
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X |  | X | X
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
37257 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2019, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 37.66 | 0 | 37.66 | 37.66 | 0 | 1.62 | 0 | 12.83 | 5.236 | 10.42 | 0 | 12.78 | 0 | 32.414 | 12.911 | 45.5429
1 | Кемеровская область |  | 37.66 | 0 | 37.66 | 37.66 | 0 | 1.62 | 0 | 12.83 | 5.236 | 10.42 | 0 | 12.78 | 0 | 32.414 | 12.911 | 45.5429
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 24.17 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.159 | 7.31 | 0 | 12.78 | 0 | 23.001 | 3.698 | 44.999
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 24.17 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.159 | 7.31 | 0 | 12.78 | 0 | 23.001 | 3.698 | 44.999
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 24.17 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.159 | 7.31 | 0 | 12.78 | 0 | 23.001 | 3.698 | 44.999
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 12.78 | 0 | 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 12.78 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 6.23 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы во 2 квартале
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 1.21 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.086 | 89.7521 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 1.806 | 93.5751 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0.806 | 86.6667 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 13.48 | 0 | 13.48 | 13.48 | 0 | 1.62 | 0 | 8.76 | 4.077 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 9.413 | 9.213 | 46.0868
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 2.91 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | -0.108 | -0.108 | 3.7113 | утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная, приобрели ранее во 2 квартале.
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 6.99 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 6.99 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 100 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | -1.8333 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | 12.9032 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2019)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 37.66 |  |  | 37.66 |  | 5.236 |  |  | 5.236 |  | 12.911 | 45.5429 |  |  |  |  | 12.911 | 45.5429
1 | Кемеровская область |  | 37.66 |  |  | 37.66 |  | 5.236 |  |  | 5.236 |  | 12.911 | 45.5429 |  |  |  |  | 12.911 | 45.5429
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 24.17 |  |  | 24.17 |  | 1.159 |  |  | 1.159 |  | 3.698 | 44.999 |  |  |  |  | 3.698 | 44.999
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 24.17 |  |  | 24.17 |  | 1.159 |  |  | 1.159 |  | 3.698 | 44.999 |  |  |  |  | 3.698 | 44.999
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 24.17 |  |  | 24.17 |  | 1.159 |  |  | 1.159 |  | 3.698 | 44.999 |  |  |  |  | 3.698 | 44.999
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 12.78 |  |  | 12.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 6.23 |  |  | 6.23 |  | 0.787 |  |  | 0.787 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Выполнены проектные работы во 2 квартале
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 1.08 |  |  | 1.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 1.21 |  |  | 1.21 |  | 0.124 |  |  | 0.124 |  | 1.086 | 89.7521 |  |  |  |  | 1.086 | 89.7521 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы во 2 квартале
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 1.93 |  |  | 1.93 |  | 0.124 |  |  | 0.124 |  | 1.806 | 93.5751 |  |  |  |  | 1.806 | 93.5751 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0.93 |  |  | 0.93 |  | 0.124 |  |  | 0.124 |  | 0.806 | 86.6667 |  |  |  |  | 0.806 | 86.6667 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 13.48 |  |  | 13.48 |  | 4.077 |  |  | 4.077 |  | 9.213 | 46.0868 |  |  |  |  | 9.213 | 46.0868
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 2.91 |  |  | 2.91 |  | 3.018 |  |  | 3.018 |  | -0.108 | 3.7113 |  |  |  |  | -0.108 | 3.7113 |  |  | утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная, приобрели ранее во 2 квартале.
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 6.99 |  |  | 6.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.99 | 100 |  |  |  |  | 6.99 | 100 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 1.77 |  |  | 1.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.77 | 100 |  |  |  |  | 1.77 | 100 |  |  | Длительная процедура расторговок
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0.35 |  |  | 0.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.35 | 100 |  |  |  |  | 0.35 | 100 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.589 |  |  | 0.589 |  | 0.011 | -1.8333 |  |  |  |  | 0.011 | -1.8333 |  |  | Длительная процедура расторговок
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Длительная процедура расторговок
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0.31 |  |  | 0.31 |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | -0.04 | 12.9032 |  |  |  |  | -0.04 | 12.9032 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.24 | 100 |  |  |  |  | 0.24 | 100 |  |  | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2019, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 1.34 | 0 | 10.72 | 4.3633 | 8.73 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 27.0117 | 10.7592 | 45.5429
1 | Кемеровская область |  | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 1.34 | 0 | 10.72 | 4.3633 | 8.73 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 27.0117 | 10.7592 | 45.5429
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.96583 | 6.14 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 19.1675 | 3.0817 | 44.999
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.96583 | 6.14 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 19.1675 | 3.0817 | 44.999
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.96583 | 6.14 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 19.1675 | 3.0817 | 44.999
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | нд | 10.65 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5358 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы во 2 квартале
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.905 | 0.905 | 89.7521 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.505 | 1.505 | 93.5751 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67167 | 0.67167 | 86.6667 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 1.34 | 0 | 7.3 | 3.3975 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8442 | 7.6775 | 46.0868
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.09 | -0.09 | 3.7113 | утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная, приобрели ранее во 2 квартале.
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.825 | 5.825 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.475 | 1.475 | 100 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16667 | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29167 | 0.29167 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0091667 | 0.0091667 | -1.8333 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.033333 | -0.033333 | 12.9032 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2 | 0.2 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений основные
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 31.45 | 0 | 31.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7592 | 45.5429 |  | 0
1 | Кемеровская область |  | 31.45 | 0 | 31.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7592 | 45.5429 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 20.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 44.999 |  | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 20.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 44.999 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 20.21 | 0 | 20.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 44.999 |  | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 10.65 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 5.24 | 0 | 5.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы во 2 квартале | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 89.7521 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 93.5751 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67167 | 86.6667 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная. Выполнены проектные работы | 0
1: 1.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 11.24; 5.1.: 0; 5.2.: 11.24; 5.1.2.: 1.34; 5.2.2.: 7.3; 5.3.2.: 2.6; 5.4.2.: 0; 6.2.: 0; 6.1.2.: 0; 6.2.2.: 3.3975; 9: 7.6775; 10: 46.0868 | 0
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 3.7113 | утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная, приобрели ранее во 2 квартале.
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 100 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | -1.8333 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительная процедура расторговок
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033333 | 12.9032 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | Длительная процедура расторговок, утвржденная РЭК КО стоимость оборудования меньше чем рыночная.

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о постановке объектов электросетевого
хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Прочие

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной
деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019
|  |  |  | План | [32 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал |  |  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Прочие

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной
деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2019 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Прочие

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным
проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2019 млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 37.66 | 5.236 | 1.159 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 1.159 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 4.3633 | 0.96583 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0.96583 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  | 37.66 | 5.236 | 1.159 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 1.159 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 4.3633 | 0.96583 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0.96583 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 24.17 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 24.17 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 24.17 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 6.23 | 0.787 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0.65583 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 1.21 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 1.93 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0.93 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 13.48 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 2.91 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0.6 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0.31 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[9 empty] | Показатель замены трансформаторных мощностей, МВxА |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... | [19 empty] | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ...
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4. ... | 4. ... | 5.1 | 5.2. | 5.3 | 5.4. | 5. ... | 5. ... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. ... | 6. ... | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7. ... | 7. ... | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8. ... | 8. ... | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9. ... | 9. ... | 10.1. | 10.2.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.372 |  |  |  |  | 13.49 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.93 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.49 | 4.077 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КАМАЗ - 43255 | D28_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.91 | 3.018 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Автомобиль Кран КС 45717К-3 на базе шасси КАМАЗ 43118 | D29_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Трактор МТЗ 82.1. с прицепом | D30_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Циклон ЦН 15-800-2СП | I7_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Калибратор температуры КТ-110/В/НТБ | I8_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | РЕТОМ-21 | I9_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.589 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ-2000 | I10_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Микрометр МИКО-8М | I11_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.31 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Энергомонитор 3.3 Т1 | I12_KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о достигнутых результатах в части,
касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь
в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением
35 кВ и выше за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316 от 31.12.2017г. №778
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт x ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2019 года | факт на конец отчетного периода | факт года 2018 (на 01.01.2019 года) | факт на конец отчетного периода | факт 2018год (на 01.01.2019года) | факт на конец отчетного периода | факт 2018 года (на 01.01. 2019года) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Кемеровская область |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Трансформатор ТДН-10000/35/6 -УХЛ1 на ПС №16 | I1_KuzbasselektroKO | Подстанция ПС 110кВ Краснобродская | Кемеровская область, пгт. Краснобродский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №32 | I2_KuzbasselektroKO | Подстанция ПС 110кВ Уропская | Кемеровская область, дер. Уроп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Вакуумный выключатель 6 кВ 3 шт (на ПС №14) | I3_KuzbasselektroKO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №15 | I4_KuzbasselektroKO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №24 | I5_KuzbasselektroKO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Дуговая защита на ПС №34 | I6_KuzbasselektroKO | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Прочие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа ОАО "КузбассЭлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2018г. №316, №783 от 31.12.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 1 полугодие 2019г. |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 127.2902 | 173.0628 | 45.7726 | 135.9592 | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 127.2902 | 127.1903 | -0.099853 | 99.9216 | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 45.8724 | нд | нд | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 150.0767 | 180.896 | 30.8193 | 120.5357 | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 150.0767 | 143.4662 | -6.6105 | 95.5952 | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 37.4298 | нд | нд | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 29.9989 | 25.5444 | -4.4545 | 85.1511 | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 18.5286 | 17.883 | -0.64565 | 96.5154 | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 18.5286 | 17.883 | -0.64565 | 96.5154 | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 16.5128 | 16.1765 | -0.33629 | 97.9635 | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 7.4532 | 5.1205 | -2.3328 | 68.7014 | нд
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 4.017 | 2.5409 | -1.4761 | 63.2537 | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 9.7556 | 9.2252 | -0.53036 | 94.5635 | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 8.9347 | 8.7579 | -0.17684 | 98.0208 | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 0.82089 | 0.46737 | -0.35352 | 56.9344 | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 69.2512 | 71.4554 | 2.2043 | 103.183 | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 9.9645 | 10.3811 | 0.41658 | 104.1807 | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 4.5277 | 4.6059 | 0.078251 | 101.7283 | нд
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 3.8912 | 3.9778 | 0.08656 | 102.2245 | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.63644 | 0.62813 | -0.0083084 | 98.6946 | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 26.5789 | 22.2541 | -4.3248 | 83.7286 | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей |  |  | нд | нд | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 19.6623 | 15.1476 | -4.5146 | 77.0392 | нд
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 6.9166 | 7.1065 | 0.18986 | 102.745 | нд
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 4.017 | 2.5409 | -1.4761 | 63.2537 | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | -22.7865 | -7.8332 | 14.9533 | 34.3766 | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -22.7865 | -16.2759 | 6.5107 | 71.4275 | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 0 | нд | нд | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 8.4426 | нд | нд | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | -3.413 | -0.836 | 2.577 | 24.4943 | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей |  | 3.0357 | нд | нд | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | - | 2.329 | нд | нд | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей |  | 0.70671 | нд | нд | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 3.413 | 3.8717 | 0.45862 | 113.4374 | нд
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 3.1031 | 3.5564 | 0.45331 | 114.6084 | нд
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 0.30995 | 0.31526 | 0.0053115 | 101.7137 | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | -26.1996 | -8.6692 | 17.5303 | 33.0892 | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -26.6582 | -16.7345 | 9.9237 | 62.7742 | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 0 | нд | нд | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 8.0652 | нд | нд | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | -26.1996 | -8.6692 | 17.5303 | 33.0892 | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -26.1996 | -16.7345 | 9.4651 | 63.873 | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 8.0652 | нд | нд | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей |  |  | 0 | нд | нд
8.1 | На инвестиции | млн. рублей |  |  | 0 | нд | нд
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: | - | - | - | нд | нд | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | -16.2351 | 1.7118 | 17.9469 | -10.544 | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | - | - | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 127.2902 | 173.0628 | 45.7726 | 135.9592 | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 127.2902 | 127.1903 | -0.099853 | 99.9216 | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 45.8724 | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 144.7281 | 138.6515 | -6.0767 | 95.8013 | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 18.5286 | 17.883 | -0.64565 | 96.5154 | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 2.0159 | 1.7065 | -0.30936 | 84.6539 | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 16.5128 | 16.1765 | -0.33629 | 97.9635 | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 8.9347 | 8.7579 | -0.17684 | 98.0208 | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 53.1067 | 54.7971 | 1.6904 | 103.183 | нд
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 16.1444 | 16.6583 | 0.51388 | 103.183 | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 4.5277 | 4.6059 | 0.078251 | 101.7283 | нд
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 7.4532 | 5.1205 | -2.3328 | 68.7014 | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 0.82089 | 0.46737 | -0.35352 | 56.9344 | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 19.6623 | 15.1476 | -4.5146 | 77.0392 | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 15.5495 | 15.2138 | -0.33578 | 97.8406 | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 31.449 | 4.3633 | -27.0857 | 13.8743 | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 31.449 | 4.3633 | -27.0857 | 13.8743 | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 2.329 | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | 0 | 2.329 | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | -17.4379 | -3.0185 | 14.4194 | 17.3102 | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -31.449 | -4.3633 | 27.0857 | 13.8743 | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | -31.449 | -4.3633 | 27.0857 | 13.8743 | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 0 | 2.329 | нд | нд | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -48.8869 | -5.0529 | нд | нд | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XXIII | Иные сведения: | - | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 41.73 | нд | нд | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 22.862 | нд | нд | нд
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 18.868 | нд | нд | нд
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 40.566 | нд | нд | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0 | 3.969 | нд | нд | нд
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 0 | 10.802 | нд | нд | нд
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0 | 25.795 | нд | нд | нд
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100 | 100 | нд | нд | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100 | нд | нд | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | нд | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт |  |  | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | нд | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | нд | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | нд | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | нд | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | нд | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 294.1586 | 292.0601 | -2.0986 | 99.2866 | нд
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 7.1986 | 7.1531 | -0.045454 | 99.3686 | нд
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 94.581 | 94.581 | 0 | 100 | нд
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 5340.75 | 5340.75 | 0 | 100 | нд
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | нд | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | нд | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | - | - | нд | нд | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 1 квартал 2019 года |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 14.45 | 5.236 | нд | нд | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 14.45 | 5.236 | нд | нд | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 12.06 | 4.3645 | нд | нд | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 12.06 | 4.3645 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | 2.39 | 0.87148 | нд | нд | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | - | - | - | нд | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | нд | нд | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка