## за 2019 год
Отчет по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2019 г.
№ п/п | Вид мероприятия | Единица измерения, выполненных объемов | График проведения мероприятий |  | 2019 год | [9 empty] | Ответственное подразделение/ Должность/ФИО | Источник финансирования | Срок окупаемости (лет)
[5 empty] | Выполнение, затраты |  |  |  | Экономический эффект мероприятий
|  |  | Дата начала | Дата окончания | План на год |  | Факт за год |  | План на год |  | Факт за год |  | Наименование целевого показателя | Достигаемое числовое значение целевого показателя
[5 empty] | в натур. выражении | тыс.руб., без НДС | в натур. выражении | тыс.руб., без НДС | в натур. выражении | тыс.руб., без НДС | в натур. выражении | тыс.руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
А. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. | ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | у.е.
2. | ОБСЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ | у.е.
Б. ОРГАНИЗАЦИЯ (УСТАНОВКА) СРЕДСТВ И СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
3. | 0,4 кВ
3.1. | В ТОЧКАХ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ (0,4 кВ) | т.у.
3.2. | НА ОБЪЕКТАХ РСК (0,4 кВ) | т.у.
3.2.1. | Бесхозяйные сети (граница раздела с бесхозяйными сетями по опоре линии РСК) | т.у.
3.2.2. | Ввода в многоквартирные жилые дома (если внутридомовые сети принадлежат РСК) | т.у.
3.2.3. | Некоммерческие фидера | т.у.
3.2.4. | Ввода силовых трансформаторов | т.у.
3.2.5. | Перетоки (между структурными подразделениями РСК) | т.у.
3.2.6. | ШСН (технический учет) | т.у.
4. | 6/10 кВ
4.1. | В ТОЧКАХ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ (6/10 кВ) | т.у.
4.2. | НА ОБЪЕКТАХ РСК (6/10 кВ) | т.у.
4.2.1. | Бесхозяйные сети (граница раздела с бесхозяйными сетями по опоре линии РСК) | т.у.
4.2.2. | ТСН | т.у.
4.2.3. | Некоммерческие фидера | т.у.
4.2.4. | Ввода силовых трансформаторов | т.у.
4.2.5. | Перетоки (между структурными подразделениями РСК) | т.у.
4.2.6. | ШСН (технический учет) | т.у.
5. | 35 - 110 кВ
5.1. | В ТОЧКАХ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ (35/110 кВ) | т.у.
5.2. | НА ОБЪЕКТАХ РСК (35/110 кВ) | т.у.
5.2.1. | Бесхозяйные сети (граница раздела с бесхозными сетями по опоре линии РСК) | т.у.
5.2.2. | Некоммерческие фидера | т.у.
5.2.3. | Перетоки (между структурными подразделениями РСК) | т.у.
5.2.4. | Ввода силовых трансформаторов | т.у.
5.2.5. | ОВ, ШСН (технический учет) | т.у.
В. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
6. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| Всего по организационным мероприятиям | [8 empty] | 130.892 |  | 172.55 | снижение потерь ЭЭ при передаче |  | ОДО, Черепанова Н.В. | без финанси-рования
6.1. | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | шт. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | снижение фактического процента потерь ЭЭ при передаче относительно норматива,% |  | ОДО, Черепанова Н.В. | без финанси-рования
|  | кВА | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 | 130.892 | 4000 | 172.55
|  | час | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8760 |  | 2160 |  | 8760 |  | 8760
6.2. | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой
6.3. | Оключение в режиме малых нагрузок в замкнутых и двухцепных линий | шт. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [8 empty] | снижение фактического процента потерь ээ при передаче относительно норматива,%
|  | км | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [10 empty] | ОДО, Дорохина Н.И.
|  | час | 2016-01-01 | 2016-12-31
6.4. | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | линий, шт.
6.5. | Снижение расхода электроэнергии на собственны нужды подстанций | подст, шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [8 empty] | сокращение расхода ээ на собсвенные нужды ПС, % |  | Начальники РЭС
6.6. | Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений | расчет,шт
переключ., шт
6.7. | Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному | шт.
| в.т.ч с применением ВДТ в замкнутых контурах электрических сетей | шт.
| в.т.ч РПН на трансформаторах и автотрансформаторах связи | шт.
| в.т.ч РПН и линейные регуляторы в центрах питания радиальных электрических сетей | шт.
6.8. | Сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования подстанций и сетей. | объекты, шт
час
6.9. | Прочие мероприятия | -
7. | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| Всего по техническим мероприятиям |  |  |  |  | 22415 | [6 empty] | повышение надёжности электроснабжения |  | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
7.1. | Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП | линий шт.
км.
7.2. | Замена перегруженных трансформаторов | шт.
МВт
7.3. | Замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж) | шт.
МВт
7.4. | Замена ответвлений в жилые дома на СИП | шт.
км.
7.5. | Замена существующих фидеров 0,4 на СИП (в местах наибольших потерь) | шт.
км.
7.6. | Произведено разукрупнение существующих линий электропередачи | шт.
км
7.7. | Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях | шт.
Мвар
| в т.ч. в собственных распределительных сетях | шт.
Мвар
| в т.ч. у потребителя | шт.
Мвар
7.8. | Перевод сетей на более высокое напряжение(За счет строительства новых линий и реконструкции имеющихся, ПС, ТП,линий) | шт, объект
| в т.ч линий электропередач | шт.
км
| в т.ч. ПС,ТП | шт.
МВт
7.9. | Прочие мероприятия
7.10. | Разделение оперативных цепей и цепей обогрева на подстанциях РСК | шт
7.11. | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС. 14 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 8 | 1538 | [6 empty] | повышение надёжности электроснабжения |  | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
7.12. | Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС. 14 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | 3731 | [8 empty] | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
| Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые на ПС. 17 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 2421 | [8 empty] | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
7.12. | Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС. 19 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | 3731 | [8 empty] | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
7.13. | Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС. 20 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | 3731 | [8 empty] | ПТО, Власова Н.А. | амортизация
7.14. | Замена ВМ-110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ на ПС. 32 | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | 7263
8. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ РАСЧЕТНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Всего по совершенствованию учета
8.1. | Замена эл.счетчиков | шт.
| в т.ч. 1-фазных | шт.
| в т.ч. 3-фазных | шт.
8.2. | Замена ТТ | комплексов ТТ шт.
| в т.ч. на 0,4 кВ | комплексов ТТ шт.
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплексов ТТ шт.
| в т.ч. на 35 кВ и выше | комплексов ТТ шт.
8.3. | Установка раздельного учета на силовую и осветительную нагрузку | до раздела, шт.
после раздела, шт.
8.4. | Перевед с трансформаторного на прямое включение счетчика | шт.
8.5. | Проведение поверки и калибровки измерительных приборов (ТТ, ТН) | шт
8.6. | Составление и анализ баланса электроэнергии на ПС | шт | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4 | [7 empty] | снижение потерь при передаче ЭЭ |  | ПТО, Котелин С.В. | без финан-сирования
Г. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД
9. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ УЧЕТА РЕСУРСОВ
9.1. | Установка средств учета:
9.1.1. | Холодной воды | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.2. | Горячей воды для нужд водоснабжения | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.3. | Горячей воды для нужд отопления | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.4. | Пара | шт.
9.1.5. | Природного газа | шт.
9.1.6. | Электроэнергии | шт.
9.1.7. | Прочих энергетических и природных ресурсов | шт.
9.2. | Замена приборов учета по причине несоответствия требованиям действующего законод-ва
9.2.1. | Холодной воды | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.2. | Горячей воды для нужд водоснабжения | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.3. | Горячей воды для нужд отопления | шт. |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.4. | Пара | шт.
9.2.5. | Природного газа | шт.
9.2.6. | Электроэнергии | шт.
9.2.7. | Прочих энергетических и природных ресурсов | шт.
9.3. | Замена приборов учета по прочим выхода из строя
9.3.1. | Холодной воды | шт.
9.3.2. | Горячей воды для нужд водоснабжения | шт.
9.3.3. | Горячей воды для нужд отопления | шт.
9.3.4. | Пара | шт.
9.3.5. | Природного газа | шт.
9.3.6. | Электроэнергии | шт.
9.3.7. | Прочих энергетических и природных ресурсов | шт.
10. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.1. | Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению; | шт | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 |  | 4 | [7 empty] | Гл. инженер Кириллов С.Н. | без финан-сирования
10.2. | регулярное информирование о состоянии расхода энергоресурсов и мерах по его сокращению. | шт.
10.3. | Внедрение графиков отопления | шт.
10.4. | Внедрение графиков освещения | шт.
10.5 | Формирование общественного сознания работников предприятия по рациональному и эффективному использованию ресурсов
10.5.1 | Регулярное проведение бесед по вопросам энергосбережения | шт | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 |  | 4 | [7 empty] | Начальник РЭС | без финан-сирования
11. | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.1. | Освещение и электропотребление
11.1.1. | Внедрение энергоэффективных светильников | шт. | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 25 |  |  | 240 кВт. час | 0.57 |  |  | снижение потерь при передаче ЭЭ |  | ПТО, Власова Н.А. | себесто-имость
11.1.2. | Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | снижение потерь при передаче ЭЭ
11.1.3. | Использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | снижение потерь при передаче ЭЭ
11.1.4. | Применение световолоконной подсветки | шт. | [10 empty] | снижение потерь при передаче ЭЭ
11.1.5. | Внедрение реле – регуляторов светильников | шт. | [10 empty] | снижение потерь при передаче ЭЭ
11.1.6. | Установка оптико-акустических регуляторов освещения | шт. | [10 empty] | снижение потерь при передаче ЭЭ
11.1.7. | Побелка,окраска, наклейка обоев в помещениях в светлые тона | ПС | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | снижение потерь при передаче ЭЭ |  | Начальник РЭС | себесто-имость
11.1.8. | Очистка окон | ПС | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | снижение потерь при передаче ЭЭ |  | Начальник РЭС | себесто-имость
11.1.9. | Применение систем микропроцессорного управления частнорегулируемыми приводами электродвигателей лифтов; | шт. | 2018-01-01 | 2018-12-31
11.1.10. | Применение фотоакустических реле для управляемого включения источников света в подвалах, технических этажах и подъездах домов; | шт. | 2018-01-01 | 2018-12-31
11.1.11. | применение энергоэффективных циркуляционных насосов, частотно-регулируемых приводов; | шт. | 2018-01-01 | 2018-12-31
11.1.12. | использование солнечных батарей для освещения здания | шт. | 2018-01-01 | 2018-12-31
11.1.13 | Максимальное использование естественного освещения. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [8 empty] | снижение потерь при передаче ЭЭ |  | Начальник РЭС | без финан-сирования
11.2. | Отопление
11.2.1. | Теплоизоляция трубопроводов | шт.
11.2.2. | Герметизация зданий | шт.
11.2.3. | Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами | шт.
11.2.4. | Теплоизоляция плоских крыш | шт.
11.2.5. | Теплоизоляция потолков верхних этажей | шт.
11.2.6. | Теплоизоляция наружных стен теплозащитными штукатурками или дополнительными утеплителями | шт.
11.2.6. | Утепление подвалов с внутренней стороны | шт.
11.2.7. | Утепление чердачных люков | шт.
11.2.8. | Просушка утеплителей чердачного помещения | шт.
11.2.9. | Замена и уплотнение дверных косяков, уплотнение дверей | шт.
11.2.10. | Установка термостатических регуляторов на радиаторах | шт.
11.2.11. | Исключение сквозняков и продувов в шахтах лифтов | шт.
11.2.12. | использование неметаллических трубопроводов | м2
11.2.13. | установка ИК- отражающего остекления | шт.
11.2.14. | установка тепловых насосов в подвалах | шт.
11.2.15. | установка солнечных коллекторов для подогрева воды | шт.
11.2.16. | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | шт.
11.2.17. | Устройство дополнительных тамбуров при входе | шт.
11.2.18. | Установка автоматических тепловых пунктов с климат-контролем и балансировка систем отопления | шт.
11.2.111. | Установка дополнительных ИК излучателей в помещениях с высокими потолками | шт.
11.2.20. | Промывка систем отопления | шт.
11.2.21. | Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами | шт.
11.2.22. | замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.2.23. | Использование обратной сетевой воды для подогрева тамбуров | шт.
11.3. | Вентиляция
11.3.1. | автоматизация управлением вентсистем | шт.
11.3.2. | Установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции | шт.
11.3.3. | Использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции | шт.
11.3.4. | Использование тепловых насосов для выхолаживания отводимого воздуха | шт.
11.3.5. | Использование реверсивных тепловых насосов в подвалах для охлаждения воздуха, подаваемого в приточную вентиляцию; | шт.
11.3.6. | Установка проветривателей в помещениях и на окнах | шт.
11.3.7. | Исключение сквозняков в помещениях; | шт.
11.3.8. | Применение в системах активной вентиляции двигателей с плавным или ступенчатым регулированием частоты; | шт.
11.4. | Горячее и холодное водоснабжение
11.4.1. | Использование обратной сетевой воды для подогрева холодной воды | шт.
11.4.2. | использование неметаллических трубопроводов | м2
11.4.3. | установка двухрежимных смывных бачков; | шт.
11.4.5. | установка шаровых кранов в точках коллективного водоразбора | шт.
11.4.6. | теплоизоляция трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного); | шт.
11.5. | Электроэнергия
11.5.1. | Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности | шт.
Д. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ (ДОП СЕРВИСЫ)
12. | Энергетические обследования | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13. | Реализация мероприятий по энергосбережению
14. | Замена приборов учёта
15. | PR и GR
16. | Обучающие мероприятия
Note on F42: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.
Note on H42: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.
Note on J42: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.
Note on L42: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.