## 1 (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 2 (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана освоения капитальных
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 3 (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода основных
средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о постановке объектов электросетевого
хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 6 (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана вывода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7 (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о фактических значениях количественных
показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ...
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6

## 8 (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о достигнутых результатах в части,
касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь
в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за год ____
Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Год раскрытия информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтxч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении финансового плана
субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»
Субъект Российской Федерации: ____________________________________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаци | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X |  | X | X
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X |  | X | X
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X |  | X | X
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X |  | X | X
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X |  | X | X
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X |  | X | X
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X |  | X | X
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X |  | X | X
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
37257 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2019г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 150.2442 | 0 | 150.2442 | 150.2442 | 24.8045 | 0 | 2.0113 | 6.9809 | 22.7932 | 10.5361 | 0 | 132.7272 | 0 | 134.7906 | -17.8236 | 11.8631
1 | Кемеровская область |  | 150.2442 | 0 | 150.2442 | 150.2442 | 24.8045 | 0 | 2.0113 | 6.9809 | 22.7932 | 10.5361 | 0 | 132.7272 | 0 | 134.7906 | -17.8236 | 11.8631
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 138.6662 | 0 | 138.6662 | 138.6662 | 17.7098 | 0 | 0 | 0 | 17.7098 | 7.9121 | 0 | 130.7541 | 0 | 130.3074 | -17.7098 | 12.7715
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 14.1682 | 0 | 14.1682 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 7.9121 | 0 | 6.2561 | 0 | 11.2882 | -2.88 | 20.3272
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 14.1682 | 0 | 14.1682 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 7.9121 | 0 | 6.2561 | 0 | 11.2882 | -2.88 | 20.3272
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 6.2561 | 0 | 6.2561 | 6.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2561 | 0 | 6.2561 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 4.6919 | 0 | 4.6919 | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 4.6919 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 3.2202 | 0 | 3.2202 | 3.2202 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 3.2202 | 0 | 0 | 0 | 0.34015 | -2.88 | 89.4367
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 | 0 | 124.498 | 124.498 | 14.8298 | 0 | 0 | 0 | 14.8298 | 0 | 0 | 124.498 | 0 | 119.0192 | -14.8298 | 11.9117 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 | 0 | 124.498 | 124.498 | 14.8298 | 0 | 0 | 0 | 14.8298 | 0 | 0 | 124.498 | 0 | 119.0192 | -14.8298 | 11.9117 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 124.498 | 0 | 124.498 | 124.498 | 5.4788 | 0 | 0 | 0 | 5.4788 | 0 | 0 | 124.498 | 0 | 119.0192 | -5.4788 | 4.4007 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.351 | 100 | За счет иных источников
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.5779 | 0 | 11.5779 | 11.5779 | 7.0947 | 0 | 2.0113 | 6.9809 | 5.0834 | 2.624 | 0 | 1.973 | 0 | 4.4832 | -0.11383 | 0.98317
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0.75246 | 0 | 0.75246 | 0.75246 | 0.7044 | 0 | 0 | 0.75246 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048061 | 0.048061 | -6.3871
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 1.973 | 0 | 1.973 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 1.973 | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 4.173 | 0 | 4.173 | 4.173 | 4.139 | 0 | 0 | 4.173 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.81476
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0.091685 | 0 | 0.091685 | 0.091685 | 0.08796 | 0 | 0.08796 | 0.091685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037249 | 0.0037249 | -4.0627
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0.10523 | 0 | 0.10523 | 0.10523 | 0.08538 | 0 | 0.08538 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019854 | 0.019854 | -18.8663
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0.71033 | 0 | 0.71033 | 0.71033 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.71033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020328 | 0.020328 | -2.8618
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 1.1482 | 0 | 1.1482 | 1.1482 | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020147 | 0.00020147 | -0.017547
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 1.012 | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.24 | 66.6667
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 1.252 | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2020)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 150.2442 |  |  | 25.7462 | 124.498 | 24.8045 |  |  | 9.9747 | 14.8298 | -17.8236 | 11.8631 |  |  |  |  | -2.9938 | 1.9926 | -14.8298 | 9.8704
1 | Кемеровская область |  | 150.2442 |  |  | 25.7462 | 124.498 | 24.8045 |  |  | 9.9747 | 14.8298 | -17.8236 | 11.8631 |  |  |  |  | -2.9938 | 1.9926 | -14.8298 | 9.8704
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 138.6662 |  |  | 14.1682 | 124.498 | 17.7098 |  |  | 2.88 | 14.8298 | -17.7098 | 12.7715 |  |  |  |  | -2.88 | 2.0769 | -14.8298 | 10.6946
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 14.1682 |  |  | 14.1682 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 0 | -2.88 | 20.3272 |  |  |  |  | -2.88 | 20.3272 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 14.1682 |  |  | 14.1682 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 0 | -2.88 | 20.3272 |  |  |  |  | -2.88 | 20.3272 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 6.2561 |  |  | 6.2561 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 4.6919 |  |  | 4.6919 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 3.2202 |  |  | 3.2202 |  | 2.88 |  |  | 2.88 |  | -2.88 | 89.4367 |  |  |  |  | -2.88 | 89.4367 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 |  |  | 0 | 124.498 | 14.8298 |  |  | 0 | 14.8298 | -14.8298 | 11.9117 |  |  |  |  | 0 | 0 | -14.8298 | 4.4007 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 |  |  | 0 | 124.498 | 14.8298 |  |  | 0 | 14.8298 | -14.8298 | 11.9117 |  |  |  |  | 0 | 0 | -14.8298 | 11.9117 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 124.498 |  |  |  | 124.498 | 5.4788 |  |  |  | 5.4788 | -5.4788 | 4.4007 |  |  |  |  | 0 | 0 | -5.4788 | 4.4007 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 |  |  |  | 0 | 9.351 |  |  |  | 9.351 | -9.351 | -100 | [6 empty] | -9.351 | 100 | За счет иных источников
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.5779 |  |  | 11.5779 |  | 7.0947 |  |  | 7.0947 |  | -0.11383 | 0.98317 |  |  |  |  | -0.11383 | 0.98317
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0.75246 |  |  | 0.75246 |  | 0.7044 |  |  | 0.7044 |  | 0.048061 | -6.3871 |  |  |  |  | 0.048061 | -6.3871
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 1.973 |  |  | 1.973 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 4.173 |  |  | 4.173 |  | 4.139 |  |  | 4.139 |  | 0.034 | -0.81476 |  |  |  |  | 0.034 | -0.81476
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0.091685 |  |  | 0.091685 |  | 0.08796 |  |  | 0.08796 |  | 0.0037249 | -4.0627 |  |  |  |  | 0.0037249 | -4.0627
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0.10523 |  |  | 0.10523 |  | 0.08538 |  |  | 0.08538 |  | 0.019854 | -18.8663 |  |  |  |  | 0.019854 | -18.8663
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0.71033 |  |  | 0.71033 |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 0.020328 | -2.8618 |  |  |  |  | 0.020328 | -2.8618
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 1.1482 |  |  | 1.1482 |  | 1.148 |  |  | 1.148 |  | 0.00020147 | -0.017547 |  |  |  |  | 0.00020147 | -0.017547
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 1.012 |  |  | 1.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  | -0.24 | 66.6667 |  |  |  |  | -0.24 | 66.6667
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 1.252 |  |  | 1.252 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 126.0224 | 0 | 0 | 0 | 126.0222 | 20.6704 | 0 | 1.6761 | 5.8172 | 18.9943 | 8.7804 | 0 | 111.4246 | 0 | нд | 105.3518 | -14.9484 | 11.8617
1 | Кемеровская область |  | 126.0224 | 0 | 0 | 0 | 126.0222 | 20.6704 | 0 | 1.6761 | 5.8172 | 18.9943 | 8.7804 | 0 | 111.4246 | 0 | нд | 105.3518 | -14.9484 | 11.8617
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 116.3739 | 0 | 0 | 0 | 116.3739 | 14.7581 | 0 | 0 | 0 | 14.7581 | 6.5934 | 0 | 109.7805 | 0 | нд | 101.6157 | -14.8533 | 12.7634
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 11.8069 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.5934 | 0 | 5.2135 | 0 | нд | 9.4069 | -2.4 | 20.3271
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 11.8069 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.5934 | 0 | 5.2135 | 0 | нд | 9.4069 | -2.4 | 20.3271
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | нд | 5.2135 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9099 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28346 | -2.4 | 89.4368
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 104.567 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | нд | 92.2089 | -12.4533 | 11.9094 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 104.567 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | нд | 92.2089 | -12.4533 | 11.9094 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 104.567 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 4.5657 | 0 | 0 | 0 | 4.5657 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | нд | 100.0013 | -4.5657 | 4.3663 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -7.7925 | 100 | За счет иных источников
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 9.6485 | 0 | 0 | 0 | 9.6484 | 5.9123 | 0 | 1.6761 | 5.8172 | 4.2362 | 2.187 | 0 | 1.6442 | 0 | нд | 3.7361 | -0.095112 | 0.98578
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0.62705 | 0 | 0 | 0 | 0.62705 | 0.587 | 0 | 0 | 0.62705 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04005 | 0.04005 | -6.3871
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | нд | 1.6442 | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 3.4773 | 0 | 0 | 0 | 3.4773 | 3.4492 | 0 | 0 | 3.4773 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028083 | 0.028083 | -0.80763
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.0733 | 0 | 0.0733 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0031 | 0.0031 | -4.0576
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0.08769 | 0 | 0 | 0 | 0.08769 | 0.07115 | 0 | 0.07115 | 0.087695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01654 | 0.016545 | -18.8674
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0.575 | 0 | 0.575 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01694 | 0.01694 | -2.8618
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 0.95684 | 0 | 0 | 0 | 0.95684 | 0.95667 | 0 | 0.95667 | 0.95684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00017 | 0.00017 | -0.017767
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84341 | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0.30015 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | -0.2 | 66.6667
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0436 | 0 | 0

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2020 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений основные
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 126.0224 | 0 | 126.0224 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4246 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 20.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9484 | 11.8617
1 | Кемеровская область |  | 126.0224 | 0 | 126.0224 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4246 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 20.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9484 | 11.8617
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 116.3739 | 0 | 116.3739 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7805 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8533 | 12.7634
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 11.8069 | 0 | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 20.3271
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 11.8069 | 0 | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 20.3271
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 5.2135 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 3.9099 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 2.6835 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 89.4368
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 104.567 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4533 | 11.9094 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 104.567 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4533 | 11.9094 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 104.567 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5657 | 4.3663 | За счет иных источников
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7925 | 100 | За счет иных источников
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 9.6485 | 0 | 9.6485 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5.8172 | [6 empty] | 2.1871 | [6 empty] | 1.6442 | [6 empty] | 5.9123 | [6 empty] | 1.6761 | [6 empty] | 4.2362 | [21 empty] | -0.095112 | 0.98578
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0.62705 | 0 | 0.62705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04005 | -6.3871
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 1.6442 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 3.4773 | 0 | 3.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028083 | -0.80763
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0.0764 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | -4.0576
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0.08769 | 0 | 0.08769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016545 | -18.8674
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0.59194 | 0 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01694 | -2.8618
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 0.95684 | 0 | 0.95684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | -0.017767
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 0.84341 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0.30015 | 0 | 0.30015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 66.6667
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 1.0436 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о постановке объектов электросетевого
хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального
строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2020
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной
деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2020
|  |  |  | План | [32 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал |  |  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной
деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2020 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным
проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2020 млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 150.2442 | 24.8045 | 6.3935 | 11.3163 | 0 | 7.0947 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 22.7932 | 6.3935 | 11.3163 |  | 5.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0224 | 20.6704 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 5.9123 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 18.9943 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 4.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  | 150.2442 | 24.8045 | 6.3935 | 11.3163 | 0 | 7.0947 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 22.7932 | 6.3935 | 11.3163 |  | 5.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0224 | 20.6704 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 5.9123 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 18.9943 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 4.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 138.6662 | 17.7098 | 6.3935 | 11.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7098 | 6.3935 | 11.3163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3739 | 14.7581 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7581 | 5.3279 | 9.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 14.1682 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8069 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 14.1682 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8069 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 6.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 3.2202 | 2.88 |  | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |  | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 | 14.8298 | 6.3935 | 8.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8298 | 6.3935 | 8.4363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 12.3581 | 5.3279 | 7.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 5.3279 | 7.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 124.498 | 14.8298 | 6.3935 | 8.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8298 | 6.3935 | 8.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 12.3581 | 5.3279 | 7.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 5.3279 | 7.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 124.498 | 5.4788 | 5.4623 | 0.016552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4788 | 5.4623 | 0.016552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.567 | 4.5657 | 4.5519 | 0.013793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5657 | 4.5519 | 0.013793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 | 9.351 | 0.9312 | 8.4198 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.351 | 0.9312 | 8.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0.776 | 7.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7925 | 0.776 | 7.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.5779 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 7.0947 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 5.0834 | 0 | 0 | 0 | 5.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6485 | 5.9123 | 0 | 0 | 0 | 5.9123 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 4.2362 | 0 | 0 | 0 | 4.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0.75246 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62705 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 4.173 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4773 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0.091685 | 0.08796 | 0 | 0 | 0 | 0.08796 | 0.08796 | 0 | 0 | 0 | 0.08796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0.10523 | 0.08538 | 0 | 0 | 0 | 0.08538 | 0.08538 | 0 | 0 | 0 | 0.08538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08769 | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0.07115 | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0.71033 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 1.1482 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95684 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0.36 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30015 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[9 empty] | Показатель реконструкции ЛЭП, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ... | [19 empty] | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | ...
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4. ... | 4. ... | 5.1 | 5.2. | 5.3 | 5.4. | 5. ... | 5. ... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. ... | 6. ... | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7. ... | 7. ... | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8. ... | 8. ... | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9. ... | 9. ... | 10.1. | 10.2.
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5779 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5779 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2202 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5779 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ-390995-04 | K_08 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75246 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Трактор МТЗ 82.1 с прицепом | K_09 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автобус КАВЗ 4235-62 АВРОРА (29 мест) | K_11 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПТФ-1 — цифровой миллиомметр | K_14 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091685 | 0.08796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Сварочный генератор Fubag WS 230 DC ES | K_15 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0.08538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Испытательная установка Ретом-21 | K_16 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71033 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Испытательная установка Ретом-25 (2 ед.) | K_17 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Тепловизор TESTO 890-2 | K_19 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Измельчитель веток ЕМ 160 | K_20 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Сварочный агрегат АДД-4005 УРАЛ, исполнение "Север" на шасси. | K_21 KuzbasselektroKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018г. № 320
Отчет о достигнутых результатах в части,
касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь
в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением
35 кВ и выше за 2 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ОАО "КузбассЭлектро"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт x ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2019 года | факт на конец отчетного периода | факт года 2018 (на 01.01.2019 года) | факт на конец отчетного периода | факт 2018год (на 01.01.2019года) | факт на конец отчетного периода | факт 2018 года (на 01.01. 2019года) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Кемеровская область |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №6 "9-ый Пласт" 2 этап Блоки 35 кВ (3 ед.) | K_01 KuzbasselektroKO | Подстанция ПС 110кВ Уропская | Кемеровская область, дер. Уроп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №34 с установкой вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-10 с комплектом адаптации (11 ед.) взамен масляных выключателей ВМПЭ-10/630, ВМПЭ-10/1000 | K_02 KuzbasselektroKO | ПС №34 "Авторемзаводская" | г. Кемерово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №22 с установкой вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-35-25/1000 с ТТ-300/5 (2 ед.) взамен масляных выключателей ВМ-35/600 | K_07 KuzbasselektroKO | Подстанция ПС 110кВ Краснобродская | Кемеровская область, пгт. Краснобродский | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ №36 "Бачатская" до ПС 110/35/6 кВ "Новобачатская" (ВЛ Б-НБ-1,2) | K_22 KuzbasselektroKO | ПС 220 кВ №36 "Бачатская" | Кемеровская область, пос. Старобачаты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ В-5, В-6 | K_23 KuzbasselektroKO | ПС 220 кВ №36 "Бачатская" | Кемеровская область, пос. Старобачаты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа ОАО "КузбассЭлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлениями РЭК Кемеровской области от 31.10.2020г. №377
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2 квартал 2020г. |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 181.0192 | 202.5152 | 21.4959 | 111.8749 | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 146.6729 | 146.5064 | -0.16645 | 99.8865 | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 34.3463 | 56.0087 | нд | нд | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 184.1008 | 188.4265 | 4.3256 | 102.3496 | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 155.0796 | 143.8095 | -11.2701 | 92.7327 | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 29.0212 | 44.617 | нд | нд | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 27.2432 | 22.9779 | -4.2653 | 84.3435 | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 16.3331 | 16.6012 | 0.26811 | 101.6415 | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 16.3331 | 16.6012 | 0.26811 | 101.6415 | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 14.7834 | 15.3411 | 0.55773 | 103.7727 | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 7.4643 | 5.0039 | -2.4604 | 67.038 | нд
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 3.4458 | 1.3727 | -2.0731 | 39.8375 | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 7.9376 | 7.7477 | -0.18989 | 97.6078 | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 7.6854 | 7.5369 | -0.1485 | 98.0678 | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 0.25217 | 0.21078 | -0.041388 | 83.5871 | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 74.4831 | 67.4109 | -7.0722 | 90.505 | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 9.9991 | 10.4878 | 0.48863 | 104.8868 | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 2.0782 | 2.2299 | 0.15172 | 107.3008 | нд
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 1.4462 | 1.5982 | 0.15195 | 110.5067 | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.63194 | 0.63171 | -0.00022802 | 99.9639 | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 33.3384 | 32.9553 | -0.38306 | 98.851 | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей |  |  | нд | нд | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 26.6593 | 23.6163 | -3.043 | 88.5855 | нд
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 6.6791 | 9.3391 | 2.66 | 139.8253 | нд
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 3.4458 | 1.3727 | -2.0731 | 39.8375 | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | -3.0816 | 14.0887 | 17.1703 | -457.1834 | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -8.4067 | 2.697 | 11.1037 | -32.0811 | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 0 | нд | нд | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 5.3251 | 11.3917 | нд | нд | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | -4.6751 | -0.0052568 | 4.6698 | 0.11244 | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей |  | 3.5845 | нд | нд | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | - | 1.9081 | нд | нд | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей |  | 1.6764 | нд | нд | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 4.6751 | 3.5897 | -1.0854 | 76.7841 | нд
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 4.1173 | 2.5884 | -1.5289 | 62.8653 | нд
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 0.55778 | 1.0014 | 0.44359 | 179.5262 | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | -7.7567 | 14.0834 | 21.8401 | -181.5642 | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -11.9964 | -0.89276 | 11.1037 | 7.4419 | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 0 | нд | нд | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 14.9762 | нд | нд | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | -0.66403 | -0.27116 | 0.39287 | нд | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | -0.66403 | -0.27116 | нд | нд | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | -0.66403 | -0.27116 | 0.39287 | нд | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | -7.0927 | 14.3546 | 21.4473 | -202.3858 | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -7.0927 | -0.62159 | 6.4711 | 8.7639 | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | - | 0 | нд | нд | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | - | 14.9762 | нд | нд | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей |  |  | 0 | нд | нд
8.1 | На инвестиции | млн. рублей |  |  | 0 | нд | нд
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: | - | - | - | нд | нд | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 2.2424 | 24.5712 | 22.3288 | 1095.746 | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | - | - | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 181.0192 | 202.5152 | 21.4959 | 111.8749 | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 146.6729 | 146.5064 | -0.16645 | 99.8865 | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | - | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 34.3463 | 56.0087 | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 161.8386 | 141.8463 | -19.9923 | 87.6468 | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 16.3331 | 16.6012 | 0.26811 | 101.6415 | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 1.5498 | 1.2601 | -0.28962 | 81.312 | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 14.7834 | 15.3411 | 0.55773 | 103.7727 | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 7.6854 | 7.5369 | -0.1485 | 98.0678 | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 52.5857 | 46.0261 | -6.5596 | 87.5259 | нд
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 21.8974 | 21.3848 | -0.5126 | 97.6591 | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 1.4141 | 1.9587 | 0.54459 | 138.5103 | нд
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | -0.66403 | -0.27116 | 0.39287 | 40.8361 | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 7.4643 | 5.0039 | -2.4604 | 67.038 | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 0.25217 | 0.21078 | -0.041388 | 83.5871 | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 26.6593 | 23.6163 | -3.043 | 88.5855 | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 27.547 | 19.5075 | -8.0395 | 70.8154 | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 6,981 | 24.8048 | 17.8238 | 355.3183 | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 0 | 14.8298 | 14.8298 | #DIV/0! | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 6,981 | 9.975 | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0 | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 1.9081 | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | 0 | 1.9081 | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 19.1806 | 16.0518 | -3.1288 | 83.6877 | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -6.981 | -24.8048 | -17.8238 | 355.3183 | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | -6.981 | -24.8048 | -17.8238 | 355.3183 | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 0 | 1.9081 | нд | нд | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | 12.1996 | -6.8449 | нд | нд | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XXIII | Иные сведения: | - | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 64.912 | нд | нд | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 14.379 | нд | нд | нд
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 50.533 | нд | нд | нд
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 49.298 | нд | нд | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0 | 4.076 | нд | нд | нд
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 0 | 12.52 | нд | нд | нд
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0 | 32.702 | нд | нд | нд
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100 | 100 | нд | нд | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 100 | нд | нд | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | нд | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | 90.377 | 90.377 | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | нд | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | нд | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | нд | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 0.41565 | 0.32874 | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | нд | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | нд | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 276.3803 | 273.2171 | -3.1632 | 98.8555 | нд
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 6.6274 | 6.5654 | -0.061972 | 99.0649 | нд
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 90.377 | 90.377 | 0 | 100 | нд
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | нд | нд | нд
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 5284.66 | 5284.66 | 0 | 100 | нд
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей |  | - | нд | нд | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | нд | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | нд | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | - | - | нд | нд | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 1 квартал 2019 года |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 8.3772 | 17.8014 | нд | нд | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 8.3772 | 17.8014 | нд | нд | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 |  | нд | нд | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | - | 7.0034 | нд | нд | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 6,981 | 12.8405 | нд | нд | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 6,981 | 10.4878 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей |  | 2.3527 | нд | нд | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | 1.3962 | 4.961 | нд | нд | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - |  | нд | нд | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.1 | Кредиты | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.3 | Вексели | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | - | - | - | нд | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | нд | нд | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | - | - | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка